## Tableau de bord
Tableau de bord — Budget de chantier
Chantier : |  |  |  | No de chantier : |  |  |  | Statut :
Responsable : |  |  |  | Période prévue : |  | au
Budget initial |  |  | Modifications approuvées |  |  | Budget révisé |  |  | État du budget
Coûts payés |  |  | Engagements à payer |  |  | Coût engagé
Solde budgétaire |  |  | Écart global |  |  | Écart global %
Phase | Budget révisé | Coût engagé | Solde budgétaire | Écart | Écart % | État | Contrôles de cohérence
Administration et permis | [6 empty] | Écart entre budget et tableau de bord |  |  | Attendu : 0,00 $
Démolition | [6 empty] | Écart entre coûts engagés et tableau de bord |  |  | Attendu : 0,00 $
Excavation et fondation | [6 empty] | Dépenses avec code budgétaire invalide |  |  | Attendu : 0
Charpente et structure | [6 empty] | Dépenses à payer sans date de paiement |  |  | Attendu : À surveiller
Toiture | [6 empty] | Dépenses annulées |  |  | Attendu : Information
Portes et fenêtres
Plomberie
Électricité
Isolation et gypse
Finition intérieure
Revêtement extérieur
Aménagement extérieur
Contingence
[9 empty] | Phase | Budget révisé | Coût engagé

## Budget chantier
Budget de chantier
Chantier : |  |  |  | No de chantier : |  |  |  | Client :
Période prévue : |  | au |  | Traitement budgétaire :
Code budgétaire | Phase | Poste budgétaire | Type de coût | Unité | Quantité prévue | Coût unitaire prévu | Budget initial | Modifications approuvées | Budget révisé | Dépenses payées | Engagements à payer | Coût engagé | Solde budgétaire | Écart | Écart % | Statut | Commentaires
ADM-100 | Administration et permis | Permis de rénovation municipale | Permis et frais | forfait | 1 | 1275 |  | 0 | [7 empty] | Terminé | Permis émis par la municipalité
DEM-200 | Démolition | Démolition des cloisons intérieures | Main-d’œuvre interne | heure | 56 | 42 |  | 0 | [7 empty] | Terminé | Équipe interne de deux personnes
FON-300 | Excavation et fondation | Réparation localisée de fondation | Sous-traitance | forfait | 1 | 8500 |  | 1200 | [7 empty] | En cours | Travaux additionnels approuvés
CHA-400 | Charpente et structure | Bois de charpente et quincaillerie | Matériaux | forfait | 1 | 6800 |  | 0 | [7 empty] | En cours | Inclut poutres et ancrages
TOI-500 | Toiture | Réfection de la membrane de toiture | Sous-traitance | pi² | 1200 | 9.25 |  | 0 | [7 empty] | À venir | Soumission acceptée
PLO-600 | Plomberie | Déplacement de conduites d’eau | Sous-traitance | forfait | 1 | 4750 |  | 0 | [7 empty] | En cours | Cuisine et salle de bain
ELE-700 | Électricité | Mise à niveau du panneau électrique | Sous-traitance | forfait | 1 | 3950 |  | 0 | [7 empty] | En cours | Ajout de circuits requis
FIN-800 | Finition intérieure | Gypse, tirage de joints et peinture | Matériaux | forfait | 1 | 7200 |  | 0 | [7 empty] | À venir | Matériaux et consommables
CON-900 | Contingence | Réserve pour imprévus de chantier | Autre | forfait | 1 | 3500 |  | 0 | [7 empty] | En attente | À utiliser avec approbation
Contrôles budgétaires
Total budget initial
Total modifications approuvées
Total budget révisé
Total dépenses payées
Total engagements à payer
Total coût engagé
Solde budgétaire global

## Dépenses chantier
Dépenses et engagements du chantier
Chantier : |  |  |  | No de chantier : |  |  |  | Taux TPS : |  |  | Taux TVQ :
Date | No de facture ou référence | Fournisseur | Code budgétaire | Description | Type de coût | Statut de paiement | Montant avant taxes | TPS | TVQ | Montant total | Date de paiement | Mode de paiement | Commentaires | Code budgétaire valide | Écart de traitement
2026-05-29 | PERMIS-2026-4817 | Ville de Québec | ADM-100 | Permis de rénovation résidentielle | Permis et frais | Payée | 1275 |  |  |  | 2026-05-29 | Carte de crédit | Permis affiché au chantier
2026-06-19 | PAIE-2026-04-08 | Main-d’œuvre interne | DEM-200 | Démolition des cloisons — semaine 1 | Main-d’œuvre interne | Payée | 1344 |  |  |  | 2026-06-22 | Paie | 32 heures à 42,00 $
2026-06-26 | PAIE-2026-04-15 | Main-d’œuvre interne | DEM-200 | Démolition des cloisons — semaine 2 | Main-d’œuvre interne | Payée | 1008 |  |  |  | 2026-06-29 | Paie | 24 heures à 42,00 $
2026-07-02 | PN-45821 | Plomberie Nordik inc. | PLO-600 | Acompte pour déplacement de conduites | Sous-traitance | Payée | 2375 |  |  |  | 2026-07-06 | Virement bancaire | Premier acompte de 50 %
2026-07-05 | BMR-781245 | BMR Québec | CHA-400 | Bois de charpente, connecteurs et ancrages | Matériaux | Payée | 3425 |  |  |  | 2026-07-05 | Carte de crédit | Livraison incluse
2026-07-09 | EB-2026-119 | Électricité Beaulieu inc. | ELE-700 | Acompte pour panneau électrique et circuits | Sous-traitance | À payer | 1975 |  |  |  |  | Virement bancaire | Paiement prévu à 30 jours
2026-07-13 | LF-33018 | Location d’outils Capitale | FON-300 | Location de marteau piqueur et compacteur | Location d’équipement | Payée | 685 |  |  |  | 2026-07-13 | Carte de crédit | Location de trois jours
2026-07-17 | FON-2026-077 | Transport Lavoie | FON-300 | Transport de béton et matériaux de fondation | Transport et livraison | Payée | 920 |  |  |  | 2026-07-20 | Virement bancaire | Bon de livraison signé
2026-07-20 | FON-2026-082 | Transport Lavoie | FON-300 | Travaux additionnels de réparation de fondation | Sous-traitance | Engagée | 1200 |  |  |  |  | Virement bancaire | Autorisation écrite du client
2026-07-23 | CAN-562914 | Canac | FIN-800 | Achat de gypse, ruban et composé à joints | Matériaux | À payer | 1860 |  |  |  |  | Carte de crédit | Facture reçue, paiement non effectué
Sommaire des dépenses
Total avant taxes
Total TPS
Total TVQ
Total incluant les taxes
Total payé avant taxes
Total à payer avant taxes
Total engagé avant taxes
Codes budgétaires invalides

## Paramètres
Renseignements du chantier |  |  | Paramètres financiers
Nom du chantier | Rénovation duplex Saint-Sauveur |  | Taux TPS | 5%
Numéro de chantier | CH-2026-014 |  | Taux TVQ | 9.975%
Client | Gestion immobilière Tremblay inc. |  | Seuil d’avertissement d’écart | 5%
Adresse du chantier | 1450, rue Saint-Vallier Ouest, Québec (Québec) |  | Seuil critique d’écart | 10%
Responsable | Marc Gagnon |  | Taux horaire interne par défaut | 42
Date de début prévue | 2026-06-18 |  | Taux kilométrique par défaut | 0.7
Date de fin prévue | 2026-11-05 |  | Traitement budgétaire des taxes | Hors taxes
Statut du chantier | En cours
Les montants budgétaires et les coûts suivis dans ce modèle sont généralement présentés avant taxes. Valider le traitement fiscal applicable à votre entreprise auprès de votre comptable ou de votre fiscaliste.
Listes de validation
Phases |  | Types de coûts |  | Statuts budgétaires | Statuts de dépenses | Fournisseurs | Traitements de taxes
Administration et permis |  | Main-d’œuvre interne |  | À venir | Payée | BMR Québec | Hors taxes
Démolition |  | Matériaux |  | En cours | À payer | Canac | Taxes incluses
Excavation et fondation |  | Sous-traitance |  | Terminé | Engagée | Plomberie Nordik inc.
Charpente et structure |  | Location d’équipement |  | En dépassement | Annulée | Électricité Beaulieu inc.
Toiture |  | Permis et frais |  | En attente |  | Location d’outils Capitale
Portes et fenêtres |  | Transport et livraison |  |  |  | Transport Lavoie
Plomberie |  | Autre |  |  |  | Ville de Québec
Électricité | [5 empty] | Main-d’œuvre interne
Isolation et gypse
Finition intérieure
Revêtement extérieur
Aménagement extérieur
Contingence