## Paramètres
Paramètres du projet
|  |  |  | Statuts | Priorités | Responsables
Nom du projet | Refonte du site Web de Atelier Nordik inc. | Nombre de semaines à afficher | 16 | Non commencée | Faible | Amélie Tremblay
Client | Atelier Nordik inc. | Seuil d’avancement critique | 20% | En cours | Normale | Nicolas Gagnon
Gestionnaire de projet | Amélie Tremblay | Jours avant alerte d’échéance | 7 | En attente | Élevée | Karine Bouchard
Date de début prévue | 2026-07-16 | Devise | CAD | Terminée | Critique | Samuel Roy
Date de fin prévue | 2026-11-12 | Dernière mise à jour |  | Annulée |  | Client
Budget total autorisé | 18500 |  |  |  |  | Fournisseur externe
Nombre d’heures budgétées | 245
Seuil d’alerte de budget | 90%

## Échéancier
Échéancier et suivi des tâches
Projet : | Refonte du site Web de Atelier Nordik inc. |  | Client : | Atelier Nordik inc.
Gestionnaire : | Amélie Tremblay |  | Budget autorisé : | 18500
Début prévu : | 2026-07-16 |  | Fin prévue : | 2026-11-12
No tâche | Phase | Tâche ou livrable | Responsable | Priorité | Statut | Début prévu | Fin prévue | Début réel | Fin réelle | Avancement réel | Heures budgétées | Heures réelles | Coût budgété | Coût réel | Durée prévue (jours) | Jours restants | Écart d’échéancier (jours) | Avancement prévu | Écart d’avancement | État échéancier | Contrôle de saisie
1 | Planification | Rencontre de démarrage avec le client | Amélie Tremblay | Élevée | Terminée | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 100% | 3 | 3.5 | 360 | 420
2 | Planification | Collecte des besoins et objectifs | Amélie Tremblay | Élevée | Terminée | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 100% | 18 | 21 | 2160 | 2520
3 | Conception | Arborescence et parcours utilisateur | Nicolas Gagnon | Élevée | Terminée | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 100% | 24 | 27 | 2880 | 3240
4 | Conception | Maquettes de la page d’accueil | Nicolas Gagnon | Critique | En cours | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-08-13 |  | 75% | 36 | 31 | 4320 | 3720
5 | Contenu | Révision des textes français | Karine Bouchard | Normale | En cours | 2026-08-19 | 2026-08-29 | 2026-08-21 |  | 55% | 22 | 14 | 2640 | 1680
6 | Développement | Intégration du site Web | Samuel Roy | Critique | En cours | 2026-08-23 | 2026-09-17 | 2026-08-25 |  | 40% | 64 | 29 | 5760 | 2610
7 | Validation | Tests fonctionnels et correctifs | Samuel Roy | Élevée | Non commencée | 2026-09-20 | 2026-10-01 |  |  | 0% | 32 | 0 | 2880 | 0
8 | Livraison | Formation de l’équipe administrative | Amélie Tremblay | Normale | Non commencée | 2026-10-04 | 2026-10-08 |  |  | 0% | 16 | 0 | 1920 | 0
9 | Livraison | Mise en ligne et fermeture du projet | Amélie Tremblay | Critique | Non commencée | 2026-10-11 | 2026-10-15 |  |  | 0% | 30 | 0 | 3600 | 0

## Tableau de bord
Tableau de bord du projet
Projet : | Refonte du site Web de Atelier Nordik inc. |  | Gestionnaire : | Amélie Tremblay
Date de mise à jour : | 2026-08-27 |  | Budget autorisé : | 18500
Nombre total de tâches |  | Tâches terminées | Tâches en retard |  | Tâches à surveiller
Avancement global |  | Heures réelles | Coûts réels |  | Écart de coût
Indicateurs complémentaires |  |  |  | Contrôles de cohérence
Coût budgété des tâches |  |  |  | Tâches avec information manquante ou invalide
Écart au budget autorisé |  |  |  | Tâches terminées sans fin réelle
Utilisation du budget autorisé |  |  |  | Tâches dont la fin prévue précède le début prévu |  | Statut | Nombre de tâches
Heures budgétées des tâches |  |  |  | Coût réel saisi sans heures réelles |  | Non commencée
Utilisation des heures |  |  |  | Statut général des contrôles |  | En cours
En attente
Alertes de gestion | [5 empty] | Terminée
Situation de l’échéancier
Situation budgétaire
Avancement du projet
Prochaine échéance
Phase
Planification
Conception
Contenu
Développement
Validation
Livraison